## Part 1 (Sprint 1-8)
Burndown Chart – User Stories Part 1 (Semester 3, Sprints 1–8)
Total Story Points: 133 · Sprints: 8
Sprint | Story Points geplant | Story Points erledigt (kumuliert) | Ideal Remaining | Actual Remaining
Start | 0 | 0 | 133 | 133
Sprint 1 | 22 | 22 | 116.38 | 111
Sprint 2 | 30 | 52 | 99.75 | 81
Sprint 3 | 14 | 66 | 83.12 | 67
Sprint 4 | 9 | 75 | 66.5 | 58
Sprint 5 | 12 | 87 | 49.88 | 46
Sprint 6 | 16 | 103 | 33.25 | 30
Sprint 7 | 3 | 106 | 16.62 | 27
Sprint 8 | 7 | 113 | 0 | 20
Backlog (offen) | 20 |  |  | 20
Hinweis: 20 SP wurden in Semester 3 nicht abgeschlossen und in Part 2 (Sprint 12: Repo-Neuaufbau + Migration) übernommen.

## Part 2 (Sprint 8-20)
Burndown Chart – User Stories Part 2 (Blog 8–20, Sprints 8–20)
Total Story Points: 147 · Sprints: 13
Sprint | Story Points geplant | Story Points erledigt (kumuliert) | Ideal Remaining | Actual Remaining
Start | 0 | 0 | 147 | 147
Sprint 8 | 8 | 8 | 135.69 | 139
Sprint 9 | 10 | 18 | 124.38 | 129
Sprint 10 | 10 | 28 | 113.08 | 119
Sprint 11 | 5 | 33 | 101.77 | 114
Sprint 12 | 37 | 70 | 90.46 | 77
Sprint 13 | 8 | 78 | 79.15 | 69
Sprint 14 | 9 | 87 | 67.85 | 60
Sprint 15 | 10 | 97 | 56.54 | 50
Sprint 16 | 13 | 110 | 45.23 | 37
Sprint 17 | 8 | 118 | 33.92 | 29
Sprint 18 | 11 | 129 | 22.62 | 18
Sprint 19 | 5 | 134 | 11.31 | 13
Sprint 20 | 13 | 147 | 0 | 0

## Gesamt (Sprint 1-20)
Burndown Chart – Gesamt (Part 1 + Part 2, Sprints 1–20)
Total Story Points: 280 · Sprints: 20
Sprint | Story Points geplant | Story Points erledigt (kumuliert) | Ideal Remaining | Actual Remaining
Start | 0 | 0 | 280 | 280
Sprint 1 | 22 | 22 | 266 | 258
Sprint 2 | 30 | 52 | 252 | 228
Sprint 3 | 14 | 66 | 238 | 214
Sprint 4 | 9 | 75 | 224 | 205
Sprint 5 | 12 | 87 | 210 | 193
Sprint 6 | 16 | 103 | 196 | 177
Sprint 7 | 3 | 106 | 182 | 174
Sprint 8 | 15 | 121 | 168 | 159
Sprint 9 | 10 | 131 | 154 | 149
Sprint 10 | 10 | 141 | 140 | 139
Sprint 11 | 5 | 146 | 126 | 134
Sprint 12 | 57 | 203 | 112 | 77
Sprint 13 | 8 | 211 | 98 | 69
Sprint 14 | 9 | 220 | 84 | 60
Sprint 15 | 10 | 230 | 70 | 50
Sprint 16 | 13 | 243 | 56 | 37
Sprint 17 | 8 | 251 | 42 | 29
Sprint 18 | 11 | 262 | 28 | 18
Sprint 19 | 5 | 267 | 14 | 13
Sprint 20 | 13 | 280 | 0 | 0

## Rohdaten
Story-Point-Verteilung pro Sprint
Sprint | Part 1 SP | Part 2 SP | Kombiniert
Sprint 1 | 22 |  | 22
Sprint 2 | 30 |  | 30
Sprint 3 | 14 |  | 14
Sprint 4 | 9 |  | 9
Sprint 5 | 12 |  | 12
Sprint 6 | 16 |  | 16
Sprint 7 | 3 |  | 3
Sprint 8 | 7 | 8 | 15
Sprint 9 |  | 10 | 10
Sprint 10 |  | 10 | 10
Sprint 11 |  | 5 | 5
Sprint 12 |  | 37 | 57
Sprint 13 |  | 8 | 8
Sprint 14 |  | 9 | 9
Sprint 15 |  | 10 | 10
Sprint 16 |  | 13 | 13
Sprint 17 |  | 8 | 8
Sprint 18 |  | 11 | 11
Sprint 19 |  | 5 | 5
Sprint 20 |  | 13 | 13
Summe | 113 | 147 | 280