## Tabelle1
Risikomanagement
Aufgabenblatt 13 - Blog 10
Risiko ID | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit(sklasse) *1 | Schadenshöhe *2 | Risiko - Score *3 | Minimierungs - Strategien | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verantwortlicher | Datum der letzen Aktualisierung
R-01 | Missverständnis der Anforderungen (kleine Anforderung) | Hoch (4) | Gering (2) | Risikobereich (8) | Kurze Absprache vor Entwicklung kleinerer Anforderungen mit Fokus auf Verständnis | >Anzahl offener Rückfragen pro Anforderung. >Anzahl Rework-Tickets pro Feature. | Schnelle Korrektur der Fehler, oder entfernen der inkorrekten Umsetzung | in Bearbeitung | Ali, Sebo, Max, Johannes | 2026-04-16
R-02 | Missverständnis der Anforderungen (mittlere Anforderung) | Mittel (3) | Mittel (3) | Risikobereich (9) | Genaue Ausdefinierungen der mittleren Anforderungen mit Gespräch im Team und Kontrolle nach Fertigung | >Anzahl offener Rückfragen pro Anforderung. >Anzahl Rework-Tickets pro Feature. | Schnelle Korrektur der Fehler, oder entfernen der inkorrekten Umsetzung | reduziert | Ali, Sebo, Max, Johannes | 2026-04-16
R-03 | Missverständnis der Anforderungen (große Anforderung) | Gering (2) | Mittel (4) | Risikobereich (8) | Klare Ziele zu Beginn jeder Entwicklungsphase. Klare Ausdefinierungen der einzelnen Elemente. Feedback zu Umgesetzten Features. | >Anzahl offener Rückfragen pro Anforderung. >Anzahl Rework-Tickets pro Feature. | Problembehandlung im Team. Kommunikation im Team und wenn nötig Anforderungen an Umsetzung anpassen | eleminiert | Ali, Sebo, Max, Johannes | 2026-04-16
R-04 | Änderungen an den Anforderungen nach Projektstart | Hoch (4) | Mittel (3) | Gefahrenbereich (12) | Klare Absprachen zu Beginn der einzelnen Phasen und frühzeitige Funktionsanalyse | >Durchschnittliche Auswirkung einer Änderung auf Zeit/Kosten | Anpassung der Anforderung in Rücksprache mit dem Team oder Anpassung auf Feature | offen | Johannes | 2026-04-16
R-05 | Mangelndes Engagement des Teams / Entwickler | Gering (2) | Hoch (4) | Risikobereich (8) | Gegenseitiges motivieren und Fokussierung auf das Ziel | > Teilnahmequote an Meetings in %. > Erfüllungsquote zugesagter Tasks pro Sprint | Admin Rechte entziehen und Aufgaben auf das restliche Team auslagern | eleminiert | Ali, Sebo, Max, Johannes | 2026-04-16
R-06 | Fehlende Kompalibität der Software zu Endgeräten | Sehr gering (1) | Hoch (4) | Akzeptanzbereich (4) | Vorab Recherge zu Soft- und Hardware | > Anzahl gemeldeter Kompatibilitätsfehler > Anzahl Darstellungs- oder Funktionsfehler pro Plattform | Endgeräte Anpassen/ Andere Bibliotheken etc. verwenden | eleminiert | Ali, Sebo | 2026-04-16
R-07 | Unzureichende oder unrealistische Zeit- und Kostenplanung (P&C) | Mittel (3) | Hoch (4) | Gefahrenbereich (12) | Konsequentes zusammensetzten und Gespräche zur aktuellen Zeitplanung. Bei defizieten Rücksprache & Korrektur. | > Anzahl verschobener Meilensteine > Anteil unerledigter Aufgaben pro Sprint | Mehr Zeit anfragen/ Geplante Feature anpassen | in Bearbeitung | Max | 2026-04-16
R-08 | Datenmodellierung in MongoDB ist ineffizient oder fehlerhaft | Gering (2) | Hoch (4) | Risikobereich (8) | Johannes, lock in | > Durchschnittliche Antwortzeit datenbankbasierter Abfragen > Anzahl fehlerhafter oder inkonsistenter Datensätze | Neu aufsetzen (falls möglich), sonst auf lokole Möglichkeiten ausweichen oder Datenmenge reduzieren | offen | Johannes | 2026-04-16
R-09 | Sicherheitslücken in der Web-Applikation | Mittel (3) | Hoch (5) | Gefahrenbereich (15) | Unit Tests durchführen und Verschlüsselungen testen/ prüfen | > Anzahl gefundener Sicherheitslücken pro Testlauf > Zeit bis zur Behebung sicherheitsrelevanter Schwachstellen | Nicht veröffentlichen/ Features mit Sicherheitsriko entfernen/ Keine Sensiblen Daten Sammeln/ Auf Lücke hinweisen | in Bearbeitung | Ali, Sebo | 2026-04-16
*1 Wahrscheinlichkeitsklassen (W)
Sehr gering (1): | <10%
Gering (2): | 10% - 30%
Mittel (3): | 30% - 60%
Hoch (4): | 60% - 90%
Sehr hoch (5): | >90%
*2 Schadenshöhe (S)
Sehr gering (1): | Geringfügige Auswirkung, leicht zu beheben (z.B. kleine Bugs)
Gering (2): | Kleinere Verzögerungen (z.B Feature muss überarbeitet werden)
Mittel (3): | Deutliche Verzögerung, moderate Kosten, Beeinträchtigung der Qualität (z.B. Teilfunktionalität muss neu entwickelt werden)
Hoch (4): | Kritische Verzögerung, hohe Kosten, Projektziele gefährdet (z.B. Systemausfall, großer Datenverlust)
Sehr hoch (5): | Projektabbruch, schwerwiegende finanzielle/reputative Schäden
*3 Risiko - Score: W*S => Score von 1 - 25
Akzeptanzbereich: | 1 bis 4
Risikobereich: | 5 bis 9
Gefahrenbereich: | 10 bis 25
Aktualisierte Fassung
Risiko ID | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit(sklasse) *1 | Schadenshöhe *2 | Risiko - Score *3 | Minimierungs - Strategien | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verantwortlicher | Datum der letzen Aktualisierung
R-01 | Missverständnis der Anforderungen (kleine Anforderung) | Hoch (4) | Gering (2) | Risikobereich (8) | Kurze Absprache vor Entwicklung kleinerer Anforderungen mit Fokus auf Verständnis | >Anzahl offener Rückfragen pro Anforderung. >Anzahl Rework-Tickets pro Feature. | Schnelle Korrektur der Fehler, oder entfernen der inkorrekten Umsetzung | erledigt | Ali, Sebo, Max, Johannes | 2026-07-10
R-02 | Missverständnis der Anforderungen (mittlere Anforderung) | Mittel (3) | Mittel (3) | Risikobereich (9) | Genaue Ausdefinierungen der mittleren Anforderungen mit Gespräch im Team und Kontrolle nach Fertigung | >Anzahl offener Rückfragen pro Anforderung. >Anzahl Rework-Tickets pro Feature. | Schnelle Korrektur der Fehler, oder entfernen der inkorrekten Umsetzung | erledigt | Ali, Sebo, Max, Johannes | 2026-07-10
R-03 | Missverständnis der Anforderungen (große Anforderung) | Gering (2) | Mittel (4) | Risikobereich (8) | Klare Ziele zu Beginn jeder Entwicklungsphase. Klare Ausdefinierungen der einzelnen Elemente. Feedback zu Umgesetzten Features. | >Anzahl offener Rückfragen pro Anforderung. >Anzahl Rework-Tickets pro Feature. | Problembehandlung im Team. Kommunikation im Team und wenn nötig Anforderungen an Umsetzung anpassen | eleminiert | Ali, Sebo, Max, Johannes | 2026-04-16
R-04 | Änderungen an den Anforderungen nach Projektstart | Hoch (4) | Mittel (3) | Gefahrenbereich (12) | Klare Absprachen zu Beginn der einzelnen Phasen und frühzeitige Funktionsanalyse | >Durchschnittliche Auswirkung einer Änderung auf Zeit/Kosten | Anpassung der Anforderung in Rücksprache mit dem Team oder Anpassung auf Feature | erledigt | Johannes | 2026-07-10
R-05 | Mangelndes Engagement des Teams / Entwickler | Gering (2) | Hoch (4) | Risikobereich (8) | Gegenseitiges motivieren und Fokussierung auf das Ziel | > Teilnahmequote an Meetings in %. > Erfüllungsquote zugesagter Tasks pro Sprint | Admin Rechte entziehen und Aufgaben auf das restliche Team auslagern | eleminiert | Ali, Sebo, Max, Johannes | 2026-04-16
R-06 | Fehlende Kompalibität der Software zu Endgeräten | Sehr gering (1) | Hoch (4) | Akzeptanzbereich (4) | Vorab Recherge zu Soft- und Hardware | > Anzahl gemeldeter Kompatibilitätsfehler > Anzahl Darstellungs- oder Funktionsfehler pro Plattform | Endgeräte Anpassen/ Andere Bibliotheken etc. verwenden | eleminiert | Ali, Sebo | 2026-04-16
R-07 | Unzureichende oder unrealistische Zeit- und Kostenplanung (P&C) | Mittel (3) | Hoch (4) | Gefahrenbereich (12) | Konsequentes zusammensetzten und Gespräche zur aktuellen Zeitplanung. Bei defizieten Rücksprache & Korrektur. | > Anzahl verschobener Meilensteine > Anteil unerledigter Aufgaben pro Sprint | Mehr Zeit anfragen/ Geplante Feature anpassen | erledigt | Max | 2026-07-10
R-08 | Datenmodellierung in MongoDB ist ineffizient oder fehlerhaft | Gering (2) | Hoch (4) | Risikobereich (8) | Johannes, lock in | > Durchschnittliche Antwortzeit datenbankbasierter Abfragen > Anzahl fehlerhafter oder inkonsistenter Datensätze | Neu aufsetzen (falls möglich), sonst auf lokole Möglichkeiten ausweichen oder Datenmenge reduzieren | erledigt | Johannes | 2026-07-10
R-09 | Sicherheitslücken in der Web-Applikation | Mittel (3) | Hoch (5) | Gefahrenbereich (15) | Unit Tests durchführen und Verschlüsselungen testen/ prüfen | > Anzahl gefundener Sicherheitslücken pro Testlauf > Zeit bis zur Behebung sicherheitsrelevanter Schwachstellen | Nicht veröffentlichen/ Features mit Sicherheitsriko entfernen/ Keine Sensiblen Daten Sammeln/ Auf Lücke hinweisen | erledigt | Ali, Sebo | 2026-07-10